## Sheet1
即日起1月8號至2月29日共7周 專案進度一共分為7期 進度內容包括： 1.遊戲完成度 2.試玩影片 3.宣傳海報 4.完整企劃書 ps:請務必按照進度規定時間完成，否則內容未完成，最後將會迫不得已刪減內容，可能導致遊戲性降低！
日期 | 分類 | Uesr Story | Task | 備註 | 難度 | 執行日期 | 負責人 | 完成 | 初步完成 | 未完成 | 完成日期
第一期
1.8 ~ 1.14 | 美術 （角色模型） | 骷髏一 | 正視圖 |  |  | 1.8 | 周芷宣 | o
|  |  | 側身圖 |  |  | 1.8 | 周芷宣
|  |  | 7種表情 | 1.開心 2.認真 3.受傷 4.得意 5.疑問 6.驚慌 7.憤怒 |  | 1.9 | 周芷宣
|  | 骷髏二 | 正視圖 |  |  | 1.10 | 周芷宣
|  |  | 側身圖 |  |  | 1.11 | 周芷宣
|  |  | 7種表情 | 1.開心 2.認真 3.受傷 4.得意 5.疑問6.驚慌7.憤怒 |  | 1.12 | 周芷宣
| 動作 | 骷髏一 | 跑步 | 1.全身骨架會跟著上下晃動，腦袋會持續的左右搖擺，搖搖欲墜的感覺 |  | 1.8 | 徐遙鵬
|  |  | 跳躍 | 1.表情變成“認真”，騰空后披風會抖動， |  | 1.9 | 徐遙鵬
|  |  | 落地 | 1.有一種橡皮糖落地的QQ的感覺，身體會稍微擠壓，然後回復正常跑步姿勢 |  | 1.9 | 徐遙鵬
|  |  | 互動 | 1.跟前方的人抬手打招呼 2.腦袋轉到正面跟玩家打招呼 |  | 1.10 | 徐遙鵬
|  |  | 出場 | 1.特有動作，需商議（從墓碑裡面爬起來） |  | 1.11 | 徐遙鵬
徐遙鵬
|  | 骷髏二 | 跑步 | 同上 |  | 1.11 | 徐遙鵬
|  |  | 跳躍 | 同上 |  | 1.11 | 徐遙鵬
|  |  | 互動 | 同上 |  | 1.12 | 徐遙鵬
|  |  | 出場 | 同上 |  | 1.12 | 徐遙鵬
| 程式 | 初版 | 移動 | 完成兩個人物同時向中間移動 |  | 1.13 | 陸思翰
|  |  | 手指觸碰+跳躍 | 完成左右屏幕分屏觸碰，並且觸碰后，對應的人物會跳躍 |  | 1.13 | 陸思翰
|  |  | 地圖 | 完成地圖是左右銜接，上下銜接的 |  | 1.13 | 陸思翰
| 音效 | 背景音樂 | 遊戲界面BGM | 關鍵詞：輕快，有趣，節奏快 PS：像超級瑪麗的輕快感覺，但不是要你做超級瑪麗那個風格的，像一般小遊戲的BGM |  | 1.13 | 黃偉傑
第二期
1.15 ~ 1.21 | 美術 （道具模型） | 轉向標誌 |  | 風格：有個小惡魔陰險的用尾巴指向 |  | 1.15 | 周芷宣
|  | 刷新機關點 |  | 風格：每個機關出現，會有一個惡魔之手捧著機關或者道具從地下升到地面上 |  | 1.15 | 周芷宣
|  | 傳送 |  | 風格：有個地穴，角色會掉進去，然後從另一個地穴噴出來 |  | 1.15 | 周芷宣
|  | 墓碑 |  | 風格：一個45度的墓碑，前面有一排被翻開的泥土 |  | 1.15 | 周芷宣
|  | 補血道具 |  |  |  | 1.16 | 周芷宣
|  | 加速道具 |  |  |  | 1.16 | 周芷宣
|  | 近戰武器 |  |  |  | 1.17 | 周芷宣
| 動作 | 轉向動作 |  | 揮手表示感謝 |  | 1.15 | 徐遙鵬
|  | 傳送動作 |  | 1.掉進地穴，雙手上揚，面色驚恐 2.地穴另一頭噴出 |  | 1.15 | 徐遙鵬
|  | 補血動作 |  |  |  | 1.16 | 徐遙鵬
|  | 加速動作 |  |  |  | 1.16 | 徐遙鵬
|  | 攻擊動作 |  |  |  | 1.17 | 徐遙鵬
| 程式 | 模型整合 |  | 模型放入unity，並且調整大小 |  | 1.19 | 陸思翰
|  | 動作整合 |  | 整合動作：出場，跑步，跳躍 |  | 1.19 | 陸思翰
|  | 轉向程式 |  | 碰到轉向標誌后轉向 |  | 1.19 | 陸思翰